## Gantt-diagram
| Szállás foglalás | [6 empty] | Rózsa István | [6 empty] | Hörömpő Márk | [7 empty] | Kele Dominik | [5 empty] | Hajas Attila | [6 empty] | Kvak Barnabás | [6 empty] | Horváth Krisztián | [6 empty] | Horváth Richárd | [6 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: hétfő 19:00-20:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-20
[5 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-03
1. Mérföldkő
| 1.1. Projektterv kitöltése | Rózsa István | 2023-09-22 | 2023-10-06 | bar: 2023-09-22 to 2023-10-06
| 1.2. Bemutató elkészítése | Kvak Barnabás | 2023-09-29 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-29 to 2023-10-02
2. Mérföldkő
| 2.1.1. Use Case diagram | Hajas Attila | 2023-10-06 | 2023-10-13
| 2.2. Class diagram | Rózsa István | 2023-10-06 | 2023-10-13
| 2.3. Sequence diagram | Kvak Barnabás | 2023-10-06 | 2023-10-13
| 2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kele Dominik | 2023-10-06 | 2023-10-13
| 2.5. Package diagram | Horváth Richárd | 2023-10-06 | 2023-10-13
| 2.6. Képernyőtervek | Hörömpő Márk | 2021-10-13 | 2023-10-20
| 2.7. Képernyőtervek | Horváth Krisztián | 2023-10-13 | 2023-10-20
| 2.8. Bemutató elkészítése | Kvak Barnabás | 2023-10-13 | 2023-10-20
3. Mérföldkő
1 | 3.1. Regisztráció | Kele Dominik | 2023-10-13 | 2023-10-20
| 3.2. Bejelentkezés | Kele Dominik | 2023-10-13 | 2023-10-20
| 3.3. Szállás (CRUD) | Kvak Barnabás | 2023-10-20 | 2023-10-27
| 3.4. Képfeltöltés a szállásokhoz | Rózsa István | 2023-10-27 | 2023-10-28
| 3.5. Térképes szállásmegjelölés (Google Maps) | Horváth Richárd | 2023-10-27 | 2023-11-03
| 3.6. Szállás leírás kezelése (Megközelítés, Felszereltség, Férőhely ..stb) | Kvak Barnabás | 2023-10-27 | 2023-11-03
| 3.7. Szállás keresés | Hörömpő Márk | 2023-10-13 | 2023-10-20
| 3.8. Szállás megjelenítés | Hörömpő Márk | 2023-10-20 | 2023-10-27
| 3.9. Szállás részletes keresés | Horváth Richárd | 2023-10-27 | 2023-11-03
| 3.10. Szállás adatai | Rózsa István | 2023-10-13 | 2023-10-20
| 3.11. Foglalás | Hajas Attila | 2023-10-27 | 2023-11-03
| 3.12. Felhasználó foglalásainak kezelése (CRUD) | Horváth Krisztián | 2023-11-03 | 2023-11-10
| 3.13. Személyes adatok | Horváth Krisztián | 2023-10-27 | 2023-11-03
| 3.14. Szálláshely értékelése | Hajas Attila | 2023-11-03 | 2023-11-10
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Teszt Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22
| 8.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22
| 8.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23
| 8.4.7. Járművek kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25
| 8.4.8. Fuvarok kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24
| 8.4.10. Térképes funkciók tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23
| 8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24
| 8.4.12. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!