## Gantt-diagram
| Szállás foglalás | [6 empty] | Rózsa István | [6 empty] | Hörömpő Márk | [7 empty] | Kele Dominik | [5 empty] | Hajas Attila | [6 empty] | Kvak Barnabás | [6 empty] | Horváth Krisztián | [6 empty] | Horváth Richárd | [6 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: hétfő 19:00-20:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-20
[5 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-03
1. Mérföldkő
| 1.1. Projektterv kitöltése | Rózsa István | 2023-09-22 | 2023-10-06 | bar: 2023-09-22 to 2023-10-06
| 1.2. Bemutató elkészítése | Kvak Barnabás | 2023-09-29 | 2023-10-02 | bar: 2023-09-29 to 2023-10-02
2. Mérföldkő
| 2.1. Use Case diagram | Hajas Attila | 2023-10-06 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-13
| 2.2. Class diagram | Rózsa István | 2023-10-06 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-13
| 2.3. Sequence diagram | Kvak Barnabás | 2023-10-06 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-13
| 2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kele Dominik | 2023-10-06 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-13
| 2.5. Package diagram | Horváth Richárd | 2023-10-06 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-13
| 2.6. Képernyőtervek | Hörömpő Márk | 2021-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 2.7. Képernyőtervek | Horváth Krisztián | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 2.8. Bemutató elkészítése | Kvak Barnabás | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
3. Mérföldkő
1 | 3.1. Regisztráció | Kele Dominik | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 3.2. Bejelentkezés | Kele Dominik | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 3.3. Szállás (CRUD) | Kvak Barnabás | 2023-10-20 | 2023-10-27 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-27
| 3.4. Képfeltöltés a szállásokhoz | Rózsa István | 2023-10-27 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.5. Térképes szállásmegjelölés (Google Maps) | Horváth Richárd | 2023-10-27 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.6. Szállás leírás kezelése (Megközelítés, Felszereltség, Férőhely ..stb) | Kvak Barnabás | 2023-10-27 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.7. Szállás keresés | Hörömpő Márk | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 3.8. Szállás megjelenítés | Hörömpő Márk | 2023-10-20 | 2023-10-27 | bar: 2023-10-20 to 2023-10-27
| 3.9. Szállás részletes keresés | Horváth Richárd | 2023-10-27 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.10. Szállás adatai | Rózsa István | 2023-10-13 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-20
| 3.11. Foglalás | Hajas Attila | 2023-10-27 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.12. Felhasználó foglalásainak kezelése (CRUD) | Horváth Krisztián | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-10
| 3.13. Személyes adatok | Horváth Krisztián | 2023-10-27 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-27 to 2023-11-03
| 3.14. Szálláshely értékelése | Hajas Attila | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-10
4. Mérföldkő
| 4.1. Regisztráció tesztelése | Kele Dominik | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-10; 2023-11-27
| 4.2. Bejelentkezés tesztelése | Kele Dominik | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-10; 2023-11-27
| 4.3. Szállás (CRUD) tesztelése | Kvak Barnabás | 2023-11-20 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-20 to 2023-11-27
| 4.4. Képfeltöltés tesztelése | Rózsa István | 2023-10-28 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-03; 2023-11-27
| 4.5. Térképes szállásmegjelölés tesztelése | Horváth Richárd | 2023-11-10 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17; 2023-11-27
| 4.6. Szállás leírás kezelésének tesztelése | Kvak Barnabás | 2023-11-17 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-24; 2023-11-27
| 4.7. Szállás keresés tesztelése | Hörömpő Márk | 2023-11-03 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-10; 2023-11-27
| 4.8. Szállás megjelenítés tesztelése | Hörömpő Márk | 2023-11-10 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17; 2023-11-27
| 4.9. Szállás részletes keresésének tesztelése | Horváth Richárd | 2023-11-10 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17; 2023-11-27
| 4.10. Szállás adatainak tesztelése | Rózsa István | 2023-10-28 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-28 to 2023-11-03; 2023-11-27
| 4.11. Foglalás tesztelése | Hajas Attila | 2023-11-10 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17; 2023-11-27
| 4.12. Felhasználó foglalásainak kezelésének (CRUD) tesztelése | Horváth Krisztián | 2023-11-17 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-24; 2023-11-27
| 4.13. Személyes adatok tesztelése | Horváth Krisztián | 2023-11-10 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-17; 2023-11-27
| 4.14. Szálláshely értékelésének tesztelése | Hajas Attila | 2023-11-17 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-17 to 2023-11-24; 2023-11-27
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!