## Gantt-diagram
| Szállás foglalás | [6 empty] | Rózsa István | [6 empty] | Hörömpő Márk | [7 empty] | Kele Dominik | [5 empty] | Hajas Attila | [6 empty] | Kvak Barnabás | [6 empty] | Horváth Krisztián | [6 empty] | Horváth Richárd | [6 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: hétfő 19:00-20:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-20
[5 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-03
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | 2021-09-29 | bar: 2023-09-24 to 2023-09-27
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2021-09-30 | 2021-10-01 | bar: 2023-09-28 to 2023-09-29
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Teszt Elek | 2021-10-05 | 2021-10-07 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-05
| 8.2.2. Class diagram | Lev Elek | 2021-10-05 | 2021-10-08 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-06
| 8.2.3. Sequence diagram | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-11
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-14 | bar: 2023-10-09 to 2023-10-12
| 8.2.5. Package diagram | Teszt Elek | 2021-10-06 | 2021-10-08 | bar: 2023-10-04 to 2023-10-06
| 8.2.6. Képernyőtervek | Teszt Elek | 2021-10-09 | 2021-10-11 | bar: 2023-10-07 to 2023-10-09
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2023-10-13
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (CR) | Teszt Elek | 2021-10-23 | 2021-10-27 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-25
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (UD) | Remek Elek | 2021-10-20 | 2021-10-23 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-21
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-19
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Teszt Elek | 2021-10-28 | 2021-11-06 | bar: 2023-10-26 to 2023-11-04
| 8.3.5. Raktárak kezelése (CRUD) | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-03 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-01
| 8.3.6. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Remek Elek | 2021-10-25 | 2021-10-28 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (C) | Remek Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
| 8.3.8. Árukészletek kezelése (R) | Lev Elek | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26
| 8.3.9. Árukészletek kezelése (UD) | Lev Elek | 2021-10-28 | 2021-11-01 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-30
| 8.3.10. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-27
| 8.3.11. Járművek kezelése (CRUD) és a szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-24 | 2021-10-26 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-24
| 8.3.12. Fuvarok/szállítmányok kezelése (CR) | Teszt Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-03
| 8.3.13. Fuvarok/szállítmányok kezelése (UD) | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-03
| 8.3.14. Fuvarok/szállítmányok szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Remek Elek | 2021-10-31 | 2021-11-02 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-31
| 8.3.15. Email-es kiértesítés új szállítmány esetén az adott raktárosnak és sofőrnek | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-03
| 8.3.16. Fuvar útvonalának megjelenítése térképen a kezdő és a végponttal együtt | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-06 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-04
| 8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Lev Elek | 2021-11-05 | 2021-11-07 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-05
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-01 | 2021-11-07 | bar: 2023-10-30 to 2023-11-05
| 8.3.19. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2023-11-05
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Teszt Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-17
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2023-11-20
| 8.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2023-11-20
| 8.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2023-11-21
| 8.4.7. Járművek kezelésének tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2023-11-23
| 8.4.8. Fuvarok kezelésének tesztelése (TR) | Teszt Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-22
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-22
| 8.4.10. Térképes funkciók tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2023-11-21
| 8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2023-11-22
| 8.4.12. Bemutató elkészítése | Lev Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2023-11-23
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!